# 关于推进黄山市企业知识产权管理

# 标准化工程建设的通知

各区县市场监管局、黄山风景区市场监管局，市局黄山高新区分局：

为全面建设知识产权强市，推进全市企业知识产权管理标准化（以下简称“贯标”）工作迈上新台阶，鼓励更多企业按《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013，以下简称《规范》）建立科学、规范、系统的知识产权管理体系，提升企业知识产权管理能力、创新创造能力、高价值专利产出能力，促进经济社会高质量发展，结合我市知识产权工作实际，现通知如下：

一、工作目标

以推行国家标准工作为牵引，进一步在全市范围内建立健全规范的“贯标”工作体系和市场化的认证服务模式，满足企业需求的“贯标”咨询服务体系，培养一批业务娴熟的企业知识产权管理专业人才。开展知识产权“贯标”工作园区推广，力争到“十四五”末，全市知识产权已“贯标”企业达到50家，全市企业知识产权管理能力、创新创造能力、高价值专利产出和运用能力得到大幅度提升，有效促进经济社会高质量发展。

二、工作原则

（一）坚持政府引导。充分发挥各级政府在统筹规划、组织协调、宣传培训、政策支持方面的主导作用，有计划、有步骤地推动拥有发明专利的企业全面“贯标”。

（二）坚持企业主体。推动企业发挥在标准实施中的主体作用，根据不同性质、不同行业、不同规模企业的实际需求，支持企业引入标准的科学管理理念，提升企业知识产权管理水平。

（三）坚持分类指导。根据不同地区、不同行业的发展差异和实际情况，加大在重点地区、重点园区、重点行业推行国家标准的工作力度，带动区域整体协调发展，推动行业高质量发展。

（四）坚持市场驱动。发挥市场在资源配置中的决定性作用，健全市场导向机制，通过实施《规范》，发展市场化服务业态，促进企业知识产权综合实力提升，增强企业科技创新和市场竞争能力。

三、工作安排

（一）制定工作方案（3月底前）。各区县市场监管局要结合辖区内重点产业和科技型，认真梳理本辖区内拥有发明专利的企业，研究制定具体工作推进方案，加强“贯标”工作的组织领导，及时启动、精心部署、周密安排、科学实施。

（二）开展动员部署（4月底前）。各区县市场监管局要联合市发改、科技局、经信等相关部门召开由辖区内知识产权政府管理部门、服务机构、企业负责人和相关人员参加的国家标准推行工作会议，深入动员、全面部署，推动“贯标”工作全面开展，及时完善“贯标”企业梯队建设，报送每年“贯标”企业清单。

（三）组织培训学习（5月底前）。各区县市场监管局组织拟“贯标”企业的最高管理者、管理者代表、各业务部门负责人、知识产权部门工作人员和内审员开展线下专题集中培训，掌握相关知识，推动工作落实。

（四）指导企业“贯标”（6月底前）。支持引导企业建立“贯标”工作机制，落实企业管理者的“贯标”领导责任，指导企业对照标准查找不足，落实责任，持续推进完善知识产权管理工作体系。

（五）推进企业认证（8月底前）。各区县市场监管局根据辖区内“贯标”工作的实际情况，推进成熟企业申报认证，促进通过“贯标”认证，动态了解本地区企业完成认证工作情况。

（六）及时查缺补漏（9月底前）。针对有创新有发展但“贯标”意识不强、有知识产权保护风险的企业，及时上门辅导，引导企业积极开展知识产权“贯标”，充分评估知识产权风险挑战，协助企业进一步创新发展。

（七）统计总结分析（12月底中旬）。各区县市场监管局应动态了解本地区企业完成认证工作情况，在 12月中旬前，统计辖区内企业“贯标”相关数据，总结年度“贯标”工作开展情况，形成总结报告报送市局。

四、工作要求

（一）提高认识，加强领导。“贯标”工作是各级市场监管部门做好企业知识产权管理工作的重要抓手，是落实市委市政府提出的持续深化“一改两为”全面提升工作效能的重要举措，是提升我市企业知识产权创造数量质量的重要途径，也是申报省知识产权示范（培育）园区、省知识产权优势示范企业等的重要参考。各地务必高度重视，研究好政策、制定好方案、组织好实施。

（二）广泛动员，强化服务。各区县市场监管局要利用动员会及开展日常检查向辖区企业宣传政策，提高企业“贯标”的自觉性和创新创造的积极性。要充分发挥服务机构和认证机构的优势，开展好咨询和业务指导，服务企业有效开展“贯标”认证工作。要按月统计本地贯标工作进度，上门对落后的企业进行现场调研、督导。

（三）扎实推进，务求实效。各区县市场监管局要将实施企业知识产权管理标准化工作融入到企业知识产权工作全过程，与专利奖评选、高价值专利创造、专利转化运用、知识产权优势示范企业培育等工作有机结合，全面提升企业核心竞争力。每个区县及高新区每年至少组织1家企业通过“贯标”认证，于5月底前报送市局，市局将各地开展“贯标”认证工作情况纳入各项知识产权考核。

联系人：汪明理；联系电话：0559-2521361；

邮箱：hsszscqjyycjk@163.com。

2023年2月28日

附件：

# 2023—2025年全市知识产权管理标准化

# “梯队”建设计划

| 区县 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屯溪区 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 黄山区 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 徽州区 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 歙县 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 休宁县 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 黟县 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 祁门县 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 高新区 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 合计 | 12 | 13 | 16 | 41 |